## Bug Tracker
ID | Problema | Severidade | Status | Reportado por | Data | Responsável | Evidência | Workaround | Rodada | Fontes
IMP-001 | Link errado no orçamento Uyuni | MEDIO | resolvido | Sthefany | 07/05 | Marcela | — | Correção manual | 1 | IMP
IMP-002 | Edição silenciosa — sistema não avisa | ALTO | aberto | Sthefany | 07/05 | — | — | Verificação manual | 1 | IMP
IMP-003 | Pax não atualiza ao trocar tipo quarto | CRITICO | aberto | Sthefany, Clara | 07/05 | — | 00003009, 00003011, 00003015, 00003035 | Excluir e relançar | 1 | IMP
IMP-004 | Combo MP sem datas no PDF | ALTO | escalado | Sthefany | 07/05 | Marcela → SoftTur | 00003016, PDF JESSIE | Nenhum | 1 | IMP, COM, STR
IMP-005 | Checkout hospedagem puxa data saída viagem | CRITICO | resolvido | Sthefany, Ingrid, Giselle, Clara | 07/05 | Renato → SoftTur | 00003031, 00003035, PDF FERNANDA | Resolvido 08/05 | 1 | IMP, COM, STR
IMP-006 | Validação incompleta ingressos órfãos | MEDIO | aberto | Sthefany | 07/05 | Marcela | 00003039 | Atenção manual | 1 | IMP, STR
IMP-007 | Data trem combo MP fica dia seguinte | ALTO | escalado | Giselle | 07/05 | Marcela → SoftTur | 00003055, 00003062 | Editar data manual | 1 | IMP
IMP-008 | Link errado Uyuni/Spa (dup IMP-001) | BAIXO | resolvido | Sthefany | 07/05 | Marcela | — | Dup IMP-001 | 1 | IMP
IMP-009 | Upgrade Single Uyuni sem preço | ALTO | resolvido | Danielle | 07/05 | Danilo | 00003120 | Cadastro tarifário | 2 | IMP
IMP-010 | Info ingresso não incluso ausente PDF | MEDIO | resolvido | Larri | 07/05 | Marcela | 00003066, 00003075, 00003078 | Adicionado ao descritivo | 2 | IMP
IMP-011 | Dia Livre/Bloqueado não encontrados | ALTO | resolvido | Sthefany, Beatriz | 07/05 | Marcela/Danilo | 00003084, 00003086, 00003326, 00003327, 00003335 | Dia Bloqueado temporário | 2 | IMP
IMP-012 | Período branco/meia-noite tours PDF | MEDIO | aberto | Sthefany, Beatriz | 07/05 | Marcela | 00003134, 00003242, 00003243 | Nenhum | 2 | IMP, COM, STR
IMP-013 | Acentos ausentes Notas Importantes PDF | BAIXO | aberto | Sthefany | 07/05 | Marcela | 00003096 | Nenhum | 2 | IMP, COM
IMP-014 | Link bit.ly em vez do site FGT | BAIXO | aberto | Sthefany | 07/05 | Marcela | 00003096 | Nenhum | 2 | IMP, COM
IMP-015 | Erros grafia descritivo interno | BAIXO | aberto | Sam, Giselle | 07/05 | Marcela | 00003099 | Nenhum | 2 | IMP
IMP-016 | Erro checkout impede adicionar tours | ALTO | resolvido | Giselle | 07/05 | SoftTur | 00003109 | Resolvido c/ IMP-005 | 2 | IMP
IMP-017 | Itens fora de ordem no PDF após edição | ALTO | em-analise | Beatriz, Giselle, Sthefany | 07-08/05 | Danilo → SoftTur | 00003137, 00003296-98 | Refazer orçamento | 2 | IMP, STR
IMP-018 | Erro 500 Server Error Crystal Reports | CRITICO | resolvido | Sam, Danielle | 07/05 | Danilo → SoftTur | 00003152, 00003156, 00003163, 00003167 | Resolvido mesma noite | 2 | IMP, STR
IMP-019 | Valor ingressos picado/incompleto PDF | MEDIO | resolvido | Sthefany | 08/05 | Marcela | 00003205, 00003209, 00003212 | Atualizado cadastro | 2 | IMP, STR
IMP-020 | Pax total vs por quarto no PDF | CRITICO | escalado | Sthefany | 08/05 | Marcela → SoftTur | 00003234, 00003240, 00003241 | Nenhum | 2 | IMP
IMP-021 | Total geral desaparece do PDF | CRITICO | resolvido | Giselle, Sam | 08/05 | Danilo → SoftTur | 00003246, PDFs | Resolvido mesmo dia | 2 | IMP, STR
IMP-022 | Dados contato ausentes no PDF | MEDIO | aberto | Beatriz | 07-09/05 | Danilo | 00003332 | Nenhum | 2 | IMP, STR
IMP-023 | Número orçamento zerado antes finalizar | MEDIO | aberto | Beatriz | 09/05 | — | 00003328, 00003329 | Finalizar p/ obter nº | 2 | IMP
IMP-024 | Ingresso Termas 'não incluso' mesmo estando | ALTO | aberto | Ingrid | 09/05 | — | 00003336, 00003337 | Nenhum | 2 | IMP
IMP-025 | Sugestões melhoria UX/layout PDF | BAIXO | aberto | Sthefany, Danilo | 07-08/05 | Danilo/Marcela | 00003103, 00003108 | N/A — melhorias | 2 | IMP, COM, STR
IMP-026 | Vendas La Paz não aparecem no SoftTur | ALTO | aberto | Rafaela | 07/05 | Danilo | — | Verificação manual | 3 | COM
IMP-027 | Resultado zerado — despesas sem valor | ALTO | escalado | Rafaela, Danilo | 08/05 | Danilo → SoftTur | 00001153, 00000712 | Verificar O.S. | 3 | COM, STR
IMP-028 | Nomes duplicados impedem tours privados | MEDIO | aberto | Felipe | 08/05 | Felipe/Marcela | 00001174 | Adicionar 'Privado' ao nome | 3 | COM
IMP-029 | TAB SOFT não puxa tours | ALTO | workaround | Marcela | 08/05 | Renato | 00001175 | Usar Tab11 | 3 | COM
IMP-030 | Link Notion no PDF não clicável | BAIXO | escalado | Danilo, Rafaela | 08/05 | Marcela → SoftTur | — | Copiar manualmente | 3 | COM
IMP-031 | Desconto aplica-se a ingressos | MEDIO | em-analise | Danilo | 07/05 | SoftTur | 00000648 | Selecionar item a item | 3 | STR
IMP-032 | Contas USD/BRL Nautt não separadas | MEDIO | aberto | Rafaela | 08/05 | Rafaela/SoftTur | — | Conversão manual | 3 | STR
IMP-033 | Tarifário privado anual vs sazonal | MEDIO | escalado | Marcela | 09/05 | Marcela → SoftTur | 00001245, 00001246 | Aguardando SoftTur | 3 | COM

## Resumo
Resumo por Severidade
Severidade | Qtd
CRITICO
ALTO
MEDIO
BAIXO
Resumo por Status
Status | Qtd
aberto
escalado
em-analise
resolvido
workaround
Resumo por Rodada
Rodada | Qtd
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Resumo por Fonte
Fonte | Qtd Bugs
IMP
COM
STR